准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）

招标文件

招标编号：HHZB(ZQ)2016-001

采   购   人:准格尔旗农牧业局

采购代理机构：鄂尔多斯市恒赫招标代理有限公司

2016年8月

目   录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	7

第三章技术文件	27

第四章合同条款	37

第五章投标文件格式	51

一、投标报价书（格式）	51

二、投标报价说明	52

三、法定代表人证明书（格式）	54

四、法定代表人授权委托书（格式）	54

五、投标保证金（格式）	55

六、项目实施方案（格式）	56

七、拟投入的主要技术力量	57

八、拟投入本项目的项目负责人资历表	57

九、拟投入的项目组人员汇总表	58

十、拟投入项目组人员资历表	58

十一、拟投入的主要设备和仪器	59

十二、投标文件封面格式	60

第六章资格审查资料	61

1  投标人基本情况表	61

2  业绩及信誉	62

3  财务状况	63

4  其他资格审查资料	64

第七章 评标细则	65

1  评标依据	65

2  评标委员会的组成	65

3  评标程序	65

4  评标和定标原则	65

5  初步评审	66

6  详细评审	67

第一章 招标公告

准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证

和草原确权承包项目（二期）

招标公告

招标编号：HHZB(ZQ)2016-001

准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）已经由上级主管部门和准格尔旗人民政府（准政函【2016】129号）批准建设，项目资金来源为财政资金，已经落实，项目已具备招标条件。鄂尔多斯市恒赫招标代理有限公司受招标人准格尔旗农牧业局的委托，现对该项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的测绘企业前来报名参加。

一、项目概况与招标范围

1、项目名称：准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）

2、项目地点：准格尔旗境内

3、项目基本情况：准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）包含确权资料收集、宣传培训、权属调查、公示确认、签订合同、建立登记薄、颁发经营权证书、建立数据库、资料数字化归档、数据规范汇交、成果验收等全部工作成果（包括纸质档案和电子档案）；项目涉及全旗九个苏木乡镇四个街道办事处，共分十四个标段，总预算资金4012万元，准格尔旗全境有2015年1:2000航空影像图（分辨率为0.16米）可供参考、使用。

4、标段划分及招标范围：

本项目划分为十四个标段；总面积为：草原面积：约503.4万亩，土地面积：约106.5万亩。

| 标段划分 | 标段名称 | 服务范围 | 确权面积和技术要求 | 控制价 | 暂订总价款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 十二连城乡农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 三十顷地村、兴胜店村、董三尧子村、五家尧子村、杨子华村、康卜村、西柴登村、广太昌村、蛮汉壕村 | 草原确权面积约31.2万亩 土地确权面积约11.2万亩 技术要求见招标文件 | 草原4元/亩 耕地13元/亩 | 草原金额：125万元； 土地金额：146万元； 合计金额：271万元。 |
| 第二标段 | 十二连城乡农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 西不拉村、东不拉村、蓿亥图村、召梁村、二道拐村、柴登村、脑包湾村、天顺圪梁村、巨合滩村、黑圪劳湾村 | 草原确权面积约26.4万亩 土地确权面积约12.4万亩 技术要求见招标文件 | 草原4元/亩 耕地13元/亩 | 草原金额：106万元； 土地金额：161万元； 合计金额：267万元。 |
| 第三标段 | 大路镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 乌兰不浪村、尔圪气村、常树梁村、老山沟村、大沟村、小滩子村、城壕村、何家塔村 | 草原确权面积约38.3万亩 土地确权面积约6.6万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：192万元； 土地金额：99万元； 合计金额：291万元。 |
| 第四标段 | 大路镇、兴隆街道办事处、友谊街道办事处、迎泽街道办事处、蓝天街道办事处农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 东孔兑村、二旦桥村、房子滩村、前房子村、兴隆街道办事处、友谊街道办事处、迎泽街道办事处、蓝天街道办事处 | 草原确权面积约38.1万亩 土地确权面积约6.2万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：191万元；土地金额：93万元；合计金额：284万元。 |
| 第五标段 | 薛家湾镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 巴润哈岱村、沟门村、白家渠村、海子塔村、宁格尔塔村、柳树湾村、业林沟村、长滩村、哈拉敖包村 | 草原确权面积约50.1万亩 土地确权面积约7.9万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：251万元；土地金额：119万元；合计金额：369万元。 |
| 第六标段 | 薛家湾镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 白大路村、勉圪令村、阳塔村、亭子墕村、百草塔村、良安窑村、牛光圪旦村、永胜壕村、柳青梁村、阳窑子村、城坡村、点岱沟村、大饭铺村、三宝窑子村、马家塔村、黑岱沟村、大塔村、红台子村、不连沟村 | 草原确权面积约42.6万亩 土地确权面积约10.3万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：213万元；土地金额：155万元；合计金额：368万元。 |
| 第七标段 | 龙口镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 双敖包村、郑峁梁村、井子沟村、杜家峁村、四分子村、魏家峁村、范家范村、沙墕村、麻地梁村 | 草原确权面积约31.6万亩 土地确权面积约7.5万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：158万元；土地金额：113万元；合计金额：271万元。 |
| 第八标段 | 龙口镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 台子梁村、公盖梁村、红树梁村、柏相公村、大圐圙梁村、南窑梁村、龙口社区、马栅村、韩家塔村、沙坪梁村 | 草原确权面积约29.7万亩 土地确权面积约8万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：149万元；土地金额：120万元；合计金额：269万元。 |
| 第九标段 | 沙圪堵镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 全镇境内 | 草原确权面积约60.5万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 | 草原金额：303万元合计金额：303万元。 |
| 第十标段 | 沙圪堵镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 全镇境内 | 土地确权面积约18.3万亩 技术要求见招标文件 | 耕地15元/亩 | 土地金额：275万元；合计金额：275万元。 |
| 第十一标段 | 纳日松镇和暖水乡农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 两乡镇境内 | 土地确权面积约13.2万亩 技术要求见招标文件 | 耕地15元/亩 | 土地金额：198万元；合计金额：198万元。 |
| 第十二标段 | 纳日松镇和暖水乡农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 两乡镇境内 | 草原确权面积约60.7万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 | 草原金额：304万元；合计金额：304万元。 |
| 第十三标段 | 准格尔召镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 乌兰哈达村、黄天棉图村、铧尖村、沙蒿塔村、碳窑渠村、准格尔召村、忽吉兔村、四道柳村 | 草原确权面积约53.5万亩 土地确权面积约4.9万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：268万元；土地金额：74万元； 合计金额：342万元。 |
| 第十四标段 | 布尔陶亥苏木农村草原确权承包项目（二期） | 全苏木境内 | 草原确权面积约40.7万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 | 草原金额：204万元；合计金额：204万元。 |
| 合计 |  |  | 草原面积：约503.4万亩 土地面积：约106.5万亩 |  | 草原金额：2507万元；土地金额：1595万元；合计金额：4012万元 |

本项目招标控制单价为十二连城乡招标控制单价土地为13元/亩，草原4元/亩；其它苏木乡镇和街道办事处招标控制单价为土地为15元/亩，草原5元/亩。

因该项目服务期要求较紧,为了保证按时交付成果，同一投标人只允许对本项目的3个标段同时进行投标，但同一投标单位最多只能中1个标段。当同一投标人在多个标段得分均为第一名时，则按照评标委员会评标顺序推荐中标候选人，在推荐第一中标候选人标段后（按评标顺序）的标段不再推荐其为中标候选人。评标委员会评标顺序为：第一标段、第二标段。举例：如投标单位A的得分在第一标段和第二标段同时排名第一，则该投标单位A在第一标段推荐为第一中标候选人，第二标段不再推荐为中标候选人，第二标段的得分排名第二的投标单位B顺延成为本标段第一候选人

5、计划服务期: 2016年11月底前完成草原确权承包项目要求的各项成果，2017年6月底前完成土地经营权确权登记颁证项目要求的各项成果。

6、技术要求

(1)、数学基础

坐标系统一采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准；统一选择高斯—克吕格投影,采用标准的3度分带平面直角坐标系统。

(2)、比例尺

调查基本比例尺为1：2000。

(3)、界址点精度要求

按1:2000比例尺精度指标。

(3)、计量单位

长度单位采用米(m),小数点后保留两位有效数字。面积单位采用平方米(㎡),小数点后保留两位有效数字。统计汇总时,面积单位采用公顷(hm2),小数点后保留两位有效数字。将亩(mu)作为辅助面积单位,小数点后保留两位有效数字。

- 投标人资格及配备力量要求
1、投标人须具备测绘乙级及以上资质(须含地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘专业等)，并在人员、仪器、设备和技术力量等方面具有相应的能力，每个标段必须要有长期驻地项目负责人，中标人在中标地至少配备6个工作小组（每组至少二名长期驻地技术测绘人员）,并有农村土地、草原承包经营权确权登记颁证项目经验；符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。项目负责人须具备测绘类专业中级及以上职称，且在本企业注册的注册测绘师（提供注册测绘师证书），具有5年以上从事专业工作经历；
2、具有农村土地草原承包经营权确权登记工作业绩、良好的商业信誉、保密制度和健全的财务制度；并具有依法缴纳税收的良好记录；
3、具有良好的银行资信和商业信誉没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；
4、检察院证明；

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件的时间、地点、方式

1.符合上述条件的供应商可于2016年8月23日起登录鄂尔多斯市政府采购网、鄂尔多斯市公共资源交易中心网或准格尔旗公共资源交易网站获取招标文件。

2.登录鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.com）、准格尔旗公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.com/tpfront_zgeq/）可以下载招标文件，登录后点击“政府采购”中的信息公告栏，即可浏览采购信息，下载招标文件请点击页面左下角“附件”即可；

3.报名方式及报名时间详见招标文件 “报名须知”。

四、招标文件售价

每份招标文件售价1000元，文件费在开标现场交纳给代理机构，拒不交纳者将不予接收投标文件。

五、递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：2016年9月13日上午9：00-9:30

投标地点：准格尔旗公共资源交易中心二楼-开标会议室（准格尔旗大路新区）

开标时间：2016年9月13日上午09：30

开标地点：准格尔旗公共资源交易中心二楼-开标会议室（准格尔旗大路新区）

六、发布公告的媒介

《鄂尔多斯市政府采购网》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心网》及《准格尔旗公共资源交易网》

七、联系方式

招 标 人：准格尔旗农牧业局

联 系 人：刘女士

联系电话：13484732666

采购代理机构：鄂尔多斯市恒赫招标代理有限公司

地    址：鄂尔多斯市东胜区

邮编：017000

联 系 人：樊建龙

联系电话：14784773991

二〇一六年八月二十三日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：准格尔旗农牧业局 联 系 人：刘女士 联 系电 话：13484732666 |
| 1.1.3 | 采购代理 机构 | 采购代理机构：鄂尔多斯市恒赫招标代理有限公司 地 址：鄂尔多斯市东胜区 邮编：017000 联 系 人：樊建龙 联系电话：14784773991 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） |
| 1.1.5 | 招标内容及标段划分 | 每个标段的具体工作内容及工作地点详见本招标文件第一章招标公告。 招标人不限制投标人对标段的选择，投标人对所投每个标段编制为一套投标文件，对不同的标段按每亩单价报价。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 分年度按验收成果给付 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 上述十四个标段的确权登记颁证及档案数字化总承包 |
| 1.3.2 | 计划周期 | 中标单位应于2016年11月底完成草原确权承包项目全部工作并交付成果；2017年6月底前完成土地确权登记颁证项目全部工作并交付成果。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家和自治区质检要求和验评标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，符合、承认并承诺履行招标文件各项规定；在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企事业单位；具有测绘行政主管部门颁发的乙级（包含）以上不动产测绘、地理信息系统测绘资质，并在人员、仪器、设备、经济、保密等方面具有相应的能力和实力。 信誉要求：参加招标采购活动前五年内，在经营过程中无重大违法记录。 业绩要求：具有农村土地草原承包经营权确权登记颁证项目经验（附证明材料）。 财务要求：提供近三年（2013-2015年）财务报表。 项目负责人的要求：须具备测绘类专业中级及以上职称，且在本企业注册的注册测绘师（提供注册测绘师证书）。 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人可根据投标工作的需要进场察勘，察勘现场的费用由投标人自行承担。在现场察勘过程中发生的一切意外事故，均与招标人无关，投标人自行负责。 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间前15日内以书面形式提交给采购代理机构。 |
| 1.6.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标人和采购代理机构将于收到质疑问题2日内，以书面或电子邮件形式予以答复。 |
| 1.7.1 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标文件的解释与澄清等材料。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 至投标截止前15天，以书面形式向招标人和采购代理机构提出。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2016年9月13日上午09：30 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 至投标截止时间起生效，其有效期30个日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金需投标人从其账户以银行电汇或转账的形式缴纳，名称必须为投标人法人全称，否则无效。摘要或附言一栏中须填写“投标保证金缴纳码”，不可以填写投标项目名称、编号及包号等信息。 保证金（人民币）：每个标段贰万元 账户名称：准格尔旗公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行准格尔大路支行 帐号：15001886644052501872 行号：105205300104 联系人：赵利欣 联系电话：0477-3864230 |
| 3.5.1 | 近三年财务状况的年份要求 | 2013年、2014年、2015年 |
| 3.5.2 | 近五年完成的类似项目及奖项的年份要求 | 2011年5月至今 |
| 3.5.3 | 近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2013年至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标文件 | 否 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标人的法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 纸质文本一式伍份，其中正本壹份，副本肆份，另附电子版投标文件贰份，（U盘包括最终报价等完整的投标文件，出现问题投标人自行承担）或其他可靠的电子版。 |
| 4.1.1 | 封套上写明 | 项目名称： 标段名称： 招标编号：（按招标文件的招标编号填写） 投标单位名称： 投标文件在年月日时分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标文件递交地点 | 递交地点：准格尔旗公共资源交易中心二楼-开标会议室（准格尔旗大路新区） |
| 4.2.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2016年9月13日上午09：30 开标地点：准格尔旗公共资源交易中心二楼-开标会议室（准格尔旗大路新区） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人， 2 位招标人代表， 5 位从公共资源交易中心专家库中随机抽取的技术经济专家。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 《鄂尔多斯市政府采购网》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心网》及《准格尔旗公共资源交易网》 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 中标单位应在签订合同前将中标暂订总价款5%的履约保证金打入招标人指定账户。 |
| ８ | 付款方式 | 本项目付款方式为分期支付： 1.草原为初步验收合格后2016年付工程总价款的40%，2017年付工程总价款的30%，2018年付工程总价款的25%，留5%质保金2019年付清； 2.土地为初步验收合格后2017年付工程总价款的40%，2018年付工程总价款的30%，2019年付工程总价款的25%，留5%质保金2020年付清。 |
| ９ | 评标方法及标准 | 综合评估法，详见第七章“评标细则”。 |
| 10 | 采购代理费收费标准 | 招标服务费按原国家计委计价格[2002]1980号服务费收取标准，由中标单位支付。 |
| 11 | 因该项目服务期要求较紧,项目质量精准度高，为了保证按时交付成果，同一投标人只允许对本项目的3个标段同时进行投标，但同一投标单位最多只能中1个标段。当同一投标人在多个标段得分均为第一名时，则按照评标委员会评标顺序推荐中标候选人，在推荐第一中标候选人标段后（按评标顺序）的标段不再推荐其为中标候选人。评标委员会评标顺序为：第一标段、第二标段。举例：如投标单位A的得分在第一标段和第二标段同时排名第一，则该投标单位A在第一标段推荐为第一中标候选人，第二标段不再推荐为中标候选人，第二标段的得分排名第二的投标单位B顺延成为本标段第一候选人 |  |
| 12 | 投标单位的投标报价明显低于社会合理报价，进行恶意投标的，经评委会认定，其投标文件无效，并没收其投标保证金。此投标单位将被提交有关行政主管部门处理，并列入黑名单，同时按照相关规定进行处罚。 |  |
| 13 | 本次招标采用资格后审的方式，投标人参加开标会议时，投标单位的授权经办人须携带授权委托书、本人身份证、企业营业执照（若有分支机构同时提供分支机构的营业执照）、税务登记证、组织机构代码证、基本帐户开户许可证、检察机关出具的无行贿犯罪证明、企业资质等级证书以及投标文件中所有涉及专业技术人员职称、执业资格证书、业绩、信誉、荣誉、商誉等涉及到资信方面的证书原件（原件与投标文件中的复印件一致），供评标委员会进行审查。上述所有证件投标人装入一文件袋中，文件袋封面应写清单位名称、联系人、联系电话，以方便退还。 投标人如未提交以上原件或提供原件不全，在投标文件评审时，对有可能造成的无效标情况，投标人自行承担后果。 |  |

报名须知

一、报名方式

1.报名方式采用网上报名

2.填写报名信息。登录鄂尔多斯市公共资源交易中心网站（http://www.ordosggzyjy.com）或准格尔旗公共资源交易中心网站（http://www.ordosggzyjy.com/tpfront_zgeq/）页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，打开公告，点击公告页面的“网上报名”进入“鄂尔多斯政府采购网上报名系统”，填写报名信息，按照页面提示点击“点击此处”，进入下一页面后按照提示，获得“投标保证金缴纳码”；

3. 缴纳投标保证金。获取“投标保证金缴纳码”后，投标人须电汇或转账缴纳投标保证金。付款人名称必须为投标单位法人全称（与报名登记名称一致），摘要或附言一栏中须填写“投标保证金缴纳码”；

4. 查看报名状况。用“回执码登录”可查看报名状况（只有完成报名信息填写且投标保证金缴纳经确认后，报名才能成功）。

二、报名时间及报名（保证金缴纳）截止时间

1.报名时间：2016年8月23日至2016年8月30日

2.报名（保证金缴纳）截止时间：2016年8月30日下午17:00时

特别提示：

1、“回执码”是用来查询报名状况的登录码；“投标保证金缴纳码”是投标人能否报名成功的关键，缴纳投标保证金时请务必在摘要或附言一栏中正确填写“投标保证金缴纳码”。注意正确区分两码，以免影响报名。

2、由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在报名截止前及早缴纳，以免导致报名无效。

3．若报名成功将以短信的方式进行提示，如已完成报名信息的填写并缴纳投标保证金后仍未收到报名成功短信，请及时与中心工作人员联系（保证金缴纳确认联系电话：0477-3864230）。

4.网上报名成功而放弃参加投标的投标人，请在开标前三个工作日前进入公告下方“回执码登录”页面点击撤销报名并以书面形式（传真、邮件或书面送达，加盖单位公章）通知准格尔旗公共资源交易中心。放弃投标未予告知的，准格尔旗公共资源交易中心将给予不诚信行为记录。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目招标内容及标段划分：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划服务期、质量要求

1.3.1 本次招标范围

本项目划分为十四个标段。各标段的招标范围及要求如下：

1.3.1.1、组织宣传培训

1.3.1.2、技术资料收集与准备

1.3.1.3、现场调查与测绘

权属调查：承包地块指界、承包信息上图，调查承包方信息、发包方信息、承包地块信息。

外业测绘：

（1）对DOM影像进行精度评价；

（2）对地块进行测量；

（3）对争议地块进行补充测量；

（4）外业核实地块边长统计地块精度。

1.3.1.4、地块测量与处理

1.3.1.5、核实与公示

1.3.1.6、建库、建档与信息化、数据化

1.3.1.7、数据质量检验

1.3.1.8、登记与颁证

1.3.1.9、检查验收

1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）信誉要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为投标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供采购代理服务的；

（6）与本招标项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近五年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人为准备和进行投标所发生的费用包括购买招标文件等一概自理，招标人对未中标人不作任何经济补偿。投标人文件不予退还。

1.6 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织现场踏勘，投标人可根据投标工作的需要进场察勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告、前附表及投标人须知

（2）技术文件

（3）合同协议书及合同条款

（4）投标文件格式

（5）资格审查资料格式

（6）评标细则

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3．投标文件的编制

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

3.1.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

3.1.3除专用术语外，投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

3.1.6投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

3.1.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

3.1.8招标人一律不予退还投标人的投标文件。

3.1.9投标人可对本项目的十四个标段中的任意3个标段进行投标，每1个标段编制一套投标文件，投标人按每亩进行单价报价。

3.1.10投标文件由两部分组成：第Ⅰ卷技术部分和第Ⅱ卷商务部分组成。

第Ⅰ卷  技术部分

1  方案的合理性

2  质量保证体系

3  项目进度安排

第Ⅱ卷  商务部分

1  投标报价书

2  法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（前两项内容原件放在投标文件商务标正本）

3  投标保证金复印件

4  报价清单

5  服务方式

6  资格审查资料

3.2 投标报价

3.2.1  本次招标，招标人不设标底，招标人将设定招标控制单价（上限），投标人的投标报价超出招标控制单价的，按无效标处理。本项目招标控制单价（除十二连城乡）土地为15元/亩，草原5元/亩；十二连城乡招标控制单价土地为13元/亩，草原4元/亩。投标人的报价应含所投项目服务内容、保险、税费、交付后约定期限内免费后续服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。如果所有投标人投标报价均超出招标控制单价，招标人将重新招标。

3.2.1.1确定有效投标报价为

评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的发包范围。凡评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效报价。投标报价的大小写应一致，如不一致以大写为准。

3.2.1.2确定评标基准价

评标基准价的计算原则如下：

投标人数小于等于5家，所有投标人有效报价的算术平均值为评标基准价；

投标人数在6～10家，去掉一个最高有效报价，去掉两个最低有效报价，剩余有效报价的算术平均值为评标基准价；

投标人数大于10家小于等于20家，去掉两个最高价，去掉肆个最低价，剩余有效报价的算术平均值为评标基准价；

④投标人数大于20家小于等于30家，去掉三个最高价，去掉陆个最低价，剩余有效报价的算术平均值为评标基准价；

⑤投标人数大于30家小于等于40家，去掉肆个最高价，去掉捌个最低价，剩余有效报价的算术平均值为评标基准价；

⑥投标人数大于40家小于等于50家，去掉陆个最高价，去掉拾个最低价，剩余有效报价的算术平均值为评标基准价

⑦投标人数大于50家小于等于60家，去掉捌个最高价，去掉拾贰个最低价，剩余有效报价的算术平均值为评标基准价

依次类推。

3.2.1.3计算投标人报价的偏差率δ

δ= 100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价

3.2.1.3依据投标人报价的偏差率δ，确定投标人报价得分如下：

投标价等于评标基准价得满分30分，每高于基准价一个百分点扣0.2分，低于基准价一个百分点扣0.1分。不足1％按比例内插计算。

3.2.1.4投标单位的投标报价明显低于社会合理报价，进行恶意投标的，经评委会认定，其投标文件无效，并没收其投标保证金。此投标单位将被提交有关行政主管部门处理，并列入黑名单，同时按照相关规定进行处罚。

3.2.2  采购代理服务费用分摊在相应项目中，不得单独列报。

3.3 投标文件的有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为30天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标保证金需投标人从其账户以银行电汇或转账的形式缴纳，名称必须为投标人法人全称，否则无效。摘要或附言一栏中须填写“投标保证金缴纳码”，不可以填写投标项目名称、编号及包号等信息。未按规定缴纳投标保证金的将作为放弃投标或按无效投标处理。

3.4.2未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

3.4.3中标人的投标保证金在中标人按规定提交了履约担保证件并签订了合同后5个工作日内无息退还。

3.4.4如有下列情况之一，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提缴履约担保金。

（3）投标单位的投标报价明显低于社会合理报价，进行恶意投标的。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近五年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同、协议书或其它有效证明材料复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书、合同、协议书或其它有效证明材料复印件。

3.6 投标人的替代方案

本项目不考虑投标人提交的替代方案。

3.7 投标文件的份数和签署要求

3.7.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全，避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准，应分别按装订成册。

3.7.5 投标文件技术卷和商务卷应分别按正本与副本装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标文件的提交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1每个标包投标文件应分别进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2  封套上必须写明：

依据投标人须知前附表的要求进行写明。

4.1.3 若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人应予拒收。

4.2 投标截止时间

4.2.1投标人应在前附表中明确的接受投标文件时间将投标文件送达。

4.2.2投标截止时间为2016年9月13日上午09：30，招标人认为有必要时可以发补充通知延长投标截止时间。若投标人同意延长投标截止时间，则招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。

4.2.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 投标文件的拒绝与无效

属于下列情况之一的投标文件，招标人（或采购代理人）可以拒绝或按无效标处理：

(1)投标人的法定代表人或其授权代表人未参加开标会议；

(2)投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达；

(3)投标文件未按照招标文件要求加盖投标人公章；

(4)投标文件未经法定代表人签名（或印鉴）或其授权代表人签名；

(5)投标人未按照招标文件要求提交投标保证金；

(6)投标文件字迹模糊导致无法确认投标价格等内容；

(7)投标文件未按照招标文件规定的格式、内容和要求编制；

(8)投标人未按要求对投标文件进行澄清、说明或补正；

(9)投标人在一份投标文件中，对同一标段有两个或两个以上报价；

(10)投标人对同一标段递交两份或两份以上不同的投标文件；

(11)投标文件中含有虚假资料；

(12)投标人名称与资格审查文件不一致；

(13)未响应招标文件中规定的其他实质性要求。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人须准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场，到场人员是否法人代表或委托代理人（持身份证）；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）规定最高投标限价的，公布最高投标限价；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标

6.2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

6.2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

6.2.3评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。

初审时，评委会将首先审查投标文件是否满足本标要求的资格、资质等条件，审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

如果投标文件未通过初审，投标无效。

7．决标、中标通知和签订合同

7.1 决标

7 .1.1评标委员会依据评标细则，对投标文件进行评审和比较，按照评标结果推荐3名中标候选人。

7.1.2招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

经公示后，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书为合同的组成部分，中标公告在《鄂尔多斯市政府采购网》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心网》及《准格尔旗公共资源交易网》上进行公示，不另行通知未中标的投标人。

7.4 履约保证金

7.4.1签订合同前，投标人应按招标文件规定向招标人提交履约保证金。履约保证金金额及形式见投标人须知前附表规定。

7.4.2如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 中标人在公示中标候选人结束后2日之内领取中标通知书，中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起5日内（具体时间、地点见中标通知书）签订合同，否则，招标人取消其中标资格，并没收其投标保证金。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。合同签订前中标人应向招标人出示履约保证金缴纳证明。

7.5.2中标人领取中标通知书后3日内拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。标段分配给其它愿意接受的中标候选人。

7.5.3中标人在投标文件中所承诺投入的人员、仪器以及其它相关辅助设备以及实施进度不得随意更改。

7.5.4中标人在签订合同后10日内按照招标文件要求进场实施。如发生违约行为，将严格按照合同第九条之约定处理。对于中标人拒不进场实施、拒不提交约定成果或拒不接受违约赔偿处理等行为的，招标人有权取消其中标资格，其履约保证金不予退还；给招标人造成的损失超过履约金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第三章  技术文件

- 招标内容

| 标段划分 | 标段名称 | 服务范围 | 确权面积和技术要求 | 控制价 | 暂订总价款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 十二连城乡农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 三十顷地村、兴胜店村、董三尧子村、五家尧子村、杨子华村、康卜村、西柴登村、广太昌村、蛮汉壕村 | 草原确权面积约31.2万亩 土地确权面积约11.2万亩 技术要求见招标文件 | 草原4元/亩 耕地13元/亩 | 草原金额：125万元； 土地金额：146万元； 合计金额：271万元。 |
| 第二标段 | 十二连城乡农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 西不拉村、东不拉村、蓿亥图村、召梁村、二道拐村、柴登村、脑包湾村、天顺圪梁村、巨合滩村、黑圪劳湾村 | 草原确权面积约26.4万亩 土地确权面积约12.4万亩 技术要求见招标文件 | 草原4元/亩 耕地13元/亩 | 草原金额：106万元； 土地金额：161万元； 合计金额：267万元。 |
| 第三标段 | 大路镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 乌兰不浪村、尔圪气村、常树梁村、老山沟村、大沟村、小滩子村、城壕村、何家塔村 | 草原确权面积约38.3万亩 土地确权面积约6.6万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：192万元； 土地金额：99万元； 合计金额：291万元。 |
| 第四标段 | 大路镇、兴隆街道办事处、友谊街道办事处、迎泽街道办事处、蓝天街道办事处农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 东孔兑村、二旦桥村、房子滩村、前房子村、兴隆街道办事处、友谊街道办事处、迎泽街道办事处、蓝天街道办事处 | 草原确权面积约38.1万亩 土地确权面积约6.2万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：191万元；土地金额：93万元；合计金额：284万元。 |
| 第五标段 | 薛家湾镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 巴润哈岱村、沟门村、白家渠村、海子塔村、宁格尔塔村、柳树湾村、业林沟村、长滩村、哈拉敖包村 | 草原确权面积约50.1万亩 土地确权面积约7.9万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：251万元；土地金额：119万元；合计金额：369万元。 |
| 第六标段 | 薛家湾镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 白大路村、勉圪令村、阳塔村、亭子墕村、百草塔村、良安窑村、牛光圪旦村、永胜壕村、柳青梁村、阳窑子村、城坡村、点岱沟村、大饭铺村、三宝窑子村、马家塔村、黑岱沟村、大塔村、红台子村、不连沟村 | 草原确权面积约42.6万亩 土地确权面积约10.3万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：213万元；土地金额：155万元；合计金额：368万元。 |
| 第七标段 | 龙口镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 双敖包村、郑峁梁村、井子沟村、杜家峁村、四分子村、魏家峁村、范家范村、沙墕村、麻地梁村 | 草原确权面积约31.6万亩 土地确权面积约7.5万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：158万元；土地金额：113万元；合计金额：271万元。 |
| 第八标段 | 龙口镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 台子梁村、公盖梁村、红树梁村、柏相公村、大圐圙梁村、南窑梁村、龙口社区、马栅村、韩家塔村、沙坪梁村 | 草原确权面积约29.7万亩 土地确权面积约8万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：149万元；土地金额：120万元；合计金额：269万元。 |
| 第九标段 | 沙圪堵镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 全镇境内 | 草原确权面积约60.5万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 | 草原金额：303万元合计金额：302万元。 |
| 第十标段 | 沙圪堵镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 全镇境内 | 土地确权面积约18.3万亩 技术要求见招标文件 | 耕地15元/亩 | 土地金额：275万元；合计金额：275万元。 |
| 第十一标段 | 纳日松镇和暖水乡农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 两乡镇境内 | 土地确权面积约13.2万亩 技术要求见招标文件 | 耕地15元/亩 | 土地金额：198万元；合计金额：198万元。 |
| 第十二标段 | 纳日松镇和暖水乡农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 两乡镇境内 | 草原确权面积约60.7万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 | 草原金额：304万元；合计金额：304万元。 |
| 第十三标段 | 准格尔召镇农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期） | 乌兰哈达村、黄天棉图村、铧尖村、沙蒿塔村、碳窑渠村、准格尔召村、忽吉兔村、四道柳村 | 草原确权面积约53.5万亩 土地确权面积约4.9万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 耕地15元/亩 | 草原金额：268万元；土地金额：74万元； 合计金额：342万元。 |
| 第十四标段 | 布尔陶亥苏木农村草原确权承包项目（二期） | 全苏木境内 | 草原确权面积约40.7万亩 技术要求见招标文件 | 草原5元/亩 | 草原金额：204万元；合计金额：204万元。 |
| 合计 |  |  | 草原面积：约503.3万亩 土地面积：约106.3万亩 |  | 草原金额：2507万元；土地金额：1595万元；合计金额：4012万元 |

对准格尔旗预计耕地约106.3万亩，草原503.3万亩进行农村土地草原承包确权登记、测绘、建库、建档工作，完成准格尔旗农村土地草原承包经营权确权登记、测绘、数据入库、三级档案数字化建立与信息管理平台建设，并协助采购方对承包农户完成颁证工作。

（1）负责对农村土地草原承包经营权确权登记业务技术内容流程规范化进行指导、培训，确保登记信息采集、测绘、图表汇总等资料规范准确，程序合法，满足农业部调查规程和自治区技术要求。

（2）对农村土地草原承包经营权确权登记数据库建设应符合农业部建设标准、草原承包经营权确权登记数据库建设应符合自治区建设标准，确保采购方农村草原承包经营权确权登记数据库建设符合农业部数据库建设规范、草原承包经营权确权登记数据库建设应符合自治区建设规范；档案管理建设内容符合自治区档案管理办法。

（3）指导采购方搞好全旗土地草原承包经营权确权登记颁证服务器设备采购安装调试等工作，并按照农业部要求建立全旗农村土地草原承包经营权确权登记数据库与信息管理平台，负责搞好后期维护、升级服务。

（4）建立土地、草原流转交易平台。

（5）根据农业部《农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收办法（试行）》和《内蒙古自治区草原确权承包工作验收办法》，通过自治区行政主管部门验收。

二、技术要求

中标人要在旗农村土地承包经营权确权登记颁证及草原确权承包工作领导小组办公室的统一领导下，按《农村土地承包经营权调查规程》《农村土地承包经营权要素编码规则》《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》《内蒙古自治区农村土地承包经营权登记颁证和草原确权承包及基本草原划定档案管理办法》《农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收办法（试行）》和《内蒙古自治区草原确权承包工作验收办法》，担负其工作职责，参与并指导以各村、小组按照八个步骤搞好土地和草原确权登记颁证：

1、组织宣传培训。

主要工作内容：成立三级工作小组，建立旗、乡、村三级工作领导小组，包括农牧业（农经）、财政、国土、法制、档案、林业等部门，明确工作成员与职责。制定明确的工作机制、实施方案、工作计划。组织旗、乡、村三级工作组及指界人在开展农村土地草原承包经营权调查前进行政策和技术方面的宣传与培训。严格执行法律政策规定，规范调查程序，明确调查方法和要求，加强保密管理。

2、技术资料准备。

主要工作内容：进行资料收集，获取国土二调、集体土地所有权、影像（航空摄影）等的相关资料，获取村民信息与土地承包资料（土地承包合同、承包台账），按CH/T1004的要求编写专业技术设计书，依据航空影像进行工作底图制作，开展影像处理、控制测量、正摄制作、矢量化等数据处理技术工作，按社制作土地草原承包调查地图，承包信息收集整理、录入、表格化、规范化。

主要成果内容：承包方代表推选、调查工作底图、发包方调查表、承包方调查表、地块调查表，收集到的国土调查、集体土地所有权成果，基础控制点等资料。

3、现场调查与测量。

主要工作内容：组织村干部、村民代表、指界人进行具体的工作培训，并分发各村社工作底图，对承包信息（包括承包代表人、承包共有人信息，地块权属、承包关系等）进行调查核实，开展地块权属调查，组织村民对所承包的耕地和草原用航空摄影底图辅助RTK进行界址点和界址线的测绘、入户调查等。

主要成果内容：标绘及确认后的工作底图（草图）、查清承包地块的面积和空间位置、四至界线、核实后的地块调查表、核实后的承包代表人及承包共有人信息调查表、核实后的发包方信息表。

4、地块调绘与处理。

主要工作内容:地块调查矢量化，在第三步骤完成之后，图上辨别不清或是权属不清的进行全野外RTK测量，并进行内业数据处理。对测量数据成果进行修正和整理，属性表关联，出图编辑，制作成图、数据成册等，形成阶段性成果。

主要成果内容：地块矢量化成果、外业测量原始数据及处理后的成果数据、控制点成果、地块GIS数据、公示图（表、册）。按照CH/T1001－2005的要求编写测绘工作日志和专业技术总结。

5、核实与公示

主要工作内容：召开村民议事会议，对整个确权工作进行通报和公告，并对后续的工作进行说明，宣布进入公示阶段，同时公布确权成果。对承包户信息、地块信息、发包方信息、承包关系信息等进行逐户核实与确认，如有问题的及时进行修改。

张贴土地草原确权成果，包括图纸和承包地块册，进行公示，公示期不少于7天。对公示期间提出的异议，及时进行核实修正，并再次进行公示。第二轮公示期不少于7天，有必要的时候重复上述两个环节。公示无异议的，形成最终的农村耕地和草原承包确权成果，由发包方、承包方（代表）进行签字确认。

主要成果内容：签字后的确认表、村社的核实表、旗、乡、村三级审核表、公示用的图（册）、公示后的成果数据、纠纷调处材料，村民议事会材料。

6、建库与信息化

主要工作内容：标准化编码，数据检查与建库，完成自检，系统网络办公环境建设，提交数据库、数据库汇交。

主要成果内容：建立农村土地承包确权登记数据库及农村草原确权承包数据库，对入库数据完成自检。

7、登记、颁证、建档

主要工作内容：申请承包登记，提供申请书、承包合同、村委会审核，报苏木（乡镇）办事处人民政府审核 。

登记造册，向旗行政主管部门提出发证申请，旗行政主管部门审核、编制农村土地和草原承包经营权证登记簿，报同级人民政府颁发农村土地承包经营权证，建立健全旗、乡、村三级数字化及纸质档案。档案管理严格按照内蒙古自治区农牧业厅、内蒙古自治区档案局印发的《内蒙古自治区农村土地承包经营权登记颁证和草原确权承包及基本草原划定档案管理办法》的通知（内政牧法发[2015]193号）执行，完成纸质和数字化档案。

主要成果内容：农村土地和草原承包合同、农村土地和草原承包经营权证申请书、农村土地和草原承包经营权证登记簿、农村土地和草原承包经营权证书、农村土地和草原承包纸质和数字化档案。文书、图册、声像等，确权原始资料、过程文件，纸质和电子归档保存。

8、检查验收。

主要工作内容：调查队伍的自检、互检，行政主管部门的检查和上级部门的抽检。

主要成果内容：自检、互检报告、验收申请、验收报告、抽检报告整改通知书、整改工作报告。

验收工作严格执行《农业部办公厅关于印发〈农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收办法（试行）的通知〉》（农办经[2015]5号）；《内蒙古自治区草原确权承包工作验收办法》（内确权组办发〔2015〕9号）。

三、执行技术标准

1、《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订）；

2、《中华人民共和国物权法》

3、《中华人民共和国农村土地承包法》

4、《中华人民共和国草原法》

5、《土地调查条例》（2008年国务院令第518号）

6、《内蒙古自治区草原管理条例》

7、NY/T 2537-2014《农村土地承包经营权调查规程》；

8、NY/T 2538-2014《农村土地承包经营权要素编码规则》；

9、NY/T 2539-2014《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》；

NY/T309《全国耕地类型区耕地地力等级划分》；

10、《农业部、中央农村工作领导小组办公厅印发〈关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营意见〉的通知》（中办发[2014]61号）；

11、《农业部 国家档案局关于印发〈农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法〉的通知》（农经发[2014]12号）；

12、《农业部办公厅关于印发〈农村土地承包经营权登记试点工作规程（试行）〉的通知》（农办经[2012]19号）；

13、《农业部办公厅关于印发〈农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收办法（试行）的通知〉》（农办经[2015]5号）；

14、农业部办公厅关于印发《农村土地承包经营权确权登记数据库建设技术指南（试行）》《农村土地承包经营权确权登记数据库成果交汇办法（试行）》的通知（农经办[2015]13号）；

15、农业部办公厅关于印发《农村土地承包经营权确权登记颁证成果图制图规范（试行）》的通知（农办经[2015]23号；

16、《农业部财政部国土资源部国家测绘地理信息局关于进一步做好农村土地承包经营权确权登记颁证有关工作的通知》

17、《土地登记办法》（2007年国土资源部令第40号）

18、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区土地承包经营权确权登记颁证工作方案的通知》（内政发[2016]37号）

19、关于下发《内蒙古自治区草原确权承包工作验收办法》和《内蒙古自治区基本草原划定工作验收办法》的通知（内确权组办发〔2015〕9号）

20、内蒙古自治区农牧业厅、内蒙古自治区档案局印发的《内蒙古自治区农村土地承包经营权登记颁证和草原确权承包及基本草原划定档案管理办法》的通知（内政牧法发[2015]193号）；

21、《土地权属争议调查处理办法》国土资源部17号令；

22、CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

23、GB/T 18326-2001《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》；

24、GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》；

25、CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》；

26、CH 1002-95《测绘产品检查验收规定》；

27、CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》；

28、GB/T 13989-92《国家基本比例尺地形图分幅和编号》；

29、CH/T1004测绘技术设计规定；

30、GB/T 21010-2007《土地利用现状分类》国家标准化管委会；

31、GB/T 7929-1995《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》；

32、GB/T 14912-2005《1：500、1：1000、1：2000外业数字测图技术规程》；

33、GB/T 17160-1997《1：500、1：1000、1：2000地形图数字化规范》；

34、GB/T 7931-2008《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量外业规范》；

35、GB/T 7930-2008《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量内业规范》；

36、NY/P1579-2007《天然草原等级评定技术规范》；

上述依据引用的有效文件。

四、农村土地草原确权登记成果

1、农村土地和草原确权登记成果

| 序号 | 成果名称 | 资料类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图件（包括工作底图（草图）、旗、苏木乡镇、嘎查村地块（包括耕地和草原）分布图、公示图、承包地块示意图、数字正射影像成果图、地籍图等） | 纸质+电子 | 各3套 |
| 2 | 表册（包括发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表、调查信息公示表、确认表、审批表、公示结果归户表、分类汇总表等） | 纸质+电子 | 各3套 |
| 3 | 签字后的核实表、公示图、表、册等资料、纠纷调处材料、村民议事会材料 | 纸质+电子 | 各3套 |
| 4 | 数据成果（地块矢量化成果、内外业测量原始数据及处理后的成果数据、地块GIS数据），并与自治区确定建立数据库的软件相兼容 | 数据 | 各3套 |
| 5 | 土地和草原承包台帐、农村土地和草原承包经营权登记簿 | 纸质+电子 | 各3套 |
| 6 | 土地和草原承包合同 | 纸质+电子 | 各3套 |
| 7 | 本次农村土地和草原承包信息数据库及管理系统 | 全部 | 各3套 |
| 8 | 文字材料（包括工作方案、技术方案、总结报告、自检报告、纠纷调解协议书、检查记录、工作日志、工作总结、技术总结、申请书、委托书、决议以及会议记录等材料） | 纸质+电子 | 各3套 |
| 9 | 符合和满足自治区土地和草原确权档案管理办法中要求的其它资料 | 纸质+电子 | 各3套 |

2、需要建立的农村土地和草原承包经营权确权登记数据库技术指标

严格按照NY/T 2539-2014《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》相关技术要求完成准格尔旗农村土地和草原承包经营权确权登记颁证及草原确权承包工作中农村承包土地和草原调查数据库的内容、要素分类代码、数据分层、数据文件命名规则、图形和属性数据的结构、数据交换格式和元数据等，建立农村承包土地和草原调查数据库与数据交换接口文件。数据交换接口以试点苏木所建平台为统领，其他中标单位必须以此为标准完成数据交汇，数据库成果符合NY/T2539-2014的要求。

3、投标技术服务方案及项目服务计划书

投标人应根据招标项目及要求，结合本项目的实际情况，制定切实可行、科学合理、详细明确的投标技术服务方案及项目服务计划书。该方案至少包含以下内容:

（1）对招标文件服务内容部分的全部内容逐条做出答复、响应。

（2）投标人须提供完整的投标技术服务方案，针对本项目要求，阐述提供方案的合理性。

（3）投标人结合项目的实际情况，就在每个嘎查村同时开展工作，制定详细的项目服务计划书，包含：工作内容，工作计划安排、投入人员、设备车辆、应急计划等。

（4）本招标文件没有提到而投标人认为有必要说明的其它问题。

（5）投标人应具有较强的专业技术力量，投入本项目人员应数量充足，在投标文件中列出详细名单和提供技术资质证明材料。

（6）投标人应列出服务于本项目的技术队伍名单：姓名、职称、专业、毕业证或技术职称证书复印件。

（7）投标人依照《保密法》、《测绘管理工作国家秘密范围的规定》建立保密制度。

（8）投标人按照《安全生产管理办法》建立严格安全作业及保障制度。

4、售后服务承诺

投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本要求如下：

（1）售后服务要求：本次招标的农村土地和草原承包经营权确权登记数据库和管理信息系统建设项目要求中标人提供3年的售后维护、升级服务，维护期内的任何问题由中标人负责解决，并提供全免费服务，并提供技术支持和人员培训(制定详细的培训计划)等售后服务；为了保障农村土地和草原确权登记颁证工作的顺利进行，中标人应提供24小时技术支持，在用户遇到技术问题时，应及时响应并赶到用户单位，帮助用户解决问题。在维护期外，对数据库及管理信息系统和网站的维护升级只收取成本费用，不得加收其它任何费用。

（2）技术服务地点：准格尔旗。

（3）确权登记颁证工作过程中和完成后中标人应当向招标人告知注意的技术问题说明情况。

（4）信息数据库建立完成并运行后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务。项目验收合格后免费提供第一变更年度的变更调查和数据更新工作。

（5）项目实施过程中遇到节点检查时，中标人应派人全程陪同。所需费用各单位在报价时考虑到总报价中，不再单独列项。

第四章  合同条款

准格尔旗农村土地承包经营权

确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）

合 同 书

项  目 名  称：准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）

发包人（甲方）：   准格尔旗农牧业局

承包人（乙方）：

签  订 地  点：   准格尔旗薛家湾镇农兴大厦

签  订 时  间：    年  月  日

一、通用条款

1  概述

1.1定义

招标合同文本中以下的用词及词语除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予的含义：

1.1.1  合同：指本合同条件(通用条件和专用条件)、中标通知书、协议以及其他明确列入中标通知书或协议书中的此类进一步的文件。

1.1.2  招标人：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

1.1.3  中标单位：具有承包主体资格并被招标人接受的当事人。

1.1.4  投标方：具有承包主体资格并被招标人接受的当事人。

1.1.5  定金：本次招标不承担定金。

1.1.6  中标通知书：指招标人正式接受中标单位投标的接受信。

1.1.7  工程：协议条款约定承包人须承担的工程。

1.1.8  合同价款：指根据合同条款，用于支付中标单位为完成测绘及有关工作应付的总金额。

1.1.9  不可抗力：不能预见、无法避免又不能克服的客观强制力量。

1.1.10  协议条款：结合具体工程，招标人和中标单位协商后签订的书面协议。

1.2  合同文件及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

1.2.1  协议书(如已完成)及其附件(含双方协商同意的补充及修改文件等)：

1.2.2  中标通知书：

1.2.3  澄清问题协议书；

1.2.4  投标书；

1.2.5  合同条件的专用条件；

1.2.6  合同条件的通用条件；

1.2.7  双方协商同意的变更、纪要、协议；

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第10条约定的办法解决。

1.3  合同文件使用语言、文字和适用法律：

合同文件使用汉语或专用条件约定的语言书写和解释、说明。

适用子合同文件的法律是国家的法律、法规，及专用条件约定的部门规章或工程所在地的地方法规。

实际测绘中必须使用专用条件约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用专用条件约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。招标人要求使用国外标准、规范的应无偿提供中文译本或英文本。

2  双方责任

2.1  招标人责任：

2.1.1  招标人应尊重中标单位根据国家或行业有关标准规定进行测绘工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；

2.1.2  向中标单位提供开展测绘工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度、资料的可靠性负责；

2.1.3  招标人应按合同规定及时向中标单位办理报酬价款手续；

2.1.4  负责协调测绘过程中与有关单位的配合问题；

2.1.5  对承包方的合同履行情况进行监督检查。

2.1.6  招标人需要保护中标单位的测绘版权，未经中标单位同意，招标人对中标单位交会的测绘结果不得复制或第三方转让或用于本合同外的项目。

2.2  中标单位责任：

2.2.1  按照国家或行业现行标准、规程、规范、技术条例进行测绘工作，严格掌握测绘标准，控制工程造价；

2.2.2  中标单位按本合同专用条件第8条规定的内容、时间及份数向招标人交付测绘文件，并对委托范围内的测绘的完整性、准确性负责；

2.2.3 中标单位应按照合同的规定和投标书中有关质量方面的承诺进行测绘的组织和具体实施，保证测绘质量；

2.2.4 中标单位应按行业规定和合同要求做好工程建设全过程的测绘服务工作；

2.2.5中标单位不得对本项目进行转包和再分包。

2.2.6 中标单位未经招标人同意不得向第三方扩散、转让招标人提交的产品图纸等技术经济资料。

3 测绘服务期

委托、测绘双方结合本工程具体情况协商确定。

4 审查、确认

4.1审查：中标单位应按国家有关规定呈交符合本项目要求的成果文件，中标单位交付成果文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超过合同规定范围内的必要修改补充。

4.2 确认

4.2.1 招标人可组织并对成果文件进行确认或图纸会审工作；

4.2.2确认或会审意见如造成非中标单位原因的测绘的返工，其返工费用由招标人负责，如属中标单位责任，则不增加测绘费用。

5 合同价款与支付

5.1合同价款及调整：合同价款在专用条件内约定后，任何一方不得擅自改变，专用条件另有约定的应做调整。

5.2 合同款预付及支付：招标人不承担预付款义务，前期所有费用由中标单位自行承担。

6 违约

6.1 招标人或中标单位违反合同规定造成损失的应承担违约责任；

6.2因测绘质量低劣引起返工造成损失的，由中标单位继续完善测绘任务，并按损失的大小减收测绘费；

6.3如由于中标单位测绘错误造成重大工程质量事故损失，中标单位除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的测绘费，并根据损失程度向招标人偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的测绘费金额相等；

6.4 由于中标单位自身原因，延误了按本合同第5条规定的测绘文件交付时间，每延误一月，减收该项目应收测绘费的百分之二，误期罚款总额一般不应超过合同价的百分之十；

6.5招标人违约变更委托测绘项目、规模、条件，未按期提交资料错误及对所提资料作较大修改，以致造成中标单位返工或增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，招标人应按中标单位所耗工作量向中标单位支付返工费或追加工作量的补偿；

7测绘文件交付

中标单位根据有关测绘文件出版份数规定和双方商定的文件交付时间向招标人提供测绘文件。

8 现场服务

8.1中标单位对所承担测绘任务后续建设项目应配合，进行技术交底，解决后续土地经营权确权登记颁证过程中有关测绘问题，根据工程情况派驻技术人员进行现场指导；

8.2在测绘人员进入现场作业或配合后续工程时，招标人负责配合和协调作业单位工作，保证工作人员正常开展工作。

9 争议与索赔

9.1争议：委托、测绘双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商不能达成协议，要求调解、仲裁、或诉讼的，可按专用条件的约定，采用以下一种或几种方式解决：

向有关主管部门请求调解；

向有管辖权的仲裁机关申请仲裁；

向有管辖权的人民法院起诉；

除在仲裁裁决中另有规定外，仲裁费用应由败诉方承担；

仲裁期间，除与仲裁有关的部分外，双方应继续履行合同规定的各自的义务。

9.2 索赔

9.2.1 中标单位可按以下规定向招标人索赔；

9.2.1.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

9.2.1.2 索赔事件发生后20天内，向招标人发出要求索赔的通知；

9.2.1.3 招标人在接到索赔通知后10天内给予响应，或要求中标单位进一步补充索赔理由和证据，招标人在10天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。

10 其它

10.1保险(如有时)：招标人办理招标人人员的生命财产和设备保险并支付一切费用；中标单位办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用；

10.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决：

10.3 中标单位为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由中标单位自费向有关出版部门购买；

10.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等法律效力；

10.5 合同有效期：本合同经双方代表签字盖章后生效，在中标单位交付成果，结清测绘费后自行失效；

10.6 份数：合同正本2份，具有同等效力，由双方签字盖章后分别保存。副本份数由专用条件规定。

二、专用条款

1、专用条款中有关条款为下述情况下的条款：即通用条件中的规定所涉及的需在专用条件中阐明替代解决办法的条款。如果在专用条件中未给出替代解决办法，则应按通用条件中的规定执行。

2、测绘服务期：本工程的测绘服务期为：草原2016年11月30日前，土地2017年6月30日前完成全部工作内容；

3、合同价款及调整：本合同采用固定单价合同，单价为中标人在投标文件中载明的每亩单价。

招标文件中载明的工程量为估算工程量，合同价款在本合同执行完毕时，按工程的实际工程量进行调整，但原中标单价不变。

对工程测绘服务期与招标阶段预计的服务期不一致的共同理解为：双方协商解决；

4、合同款预付金额及支付时间：见附件

合同款的支付方式采用：银行汇兑

5、 测绘成果交付

中标单位向招标人交付测绘成果的项目、时间及份数：签订合同时双方约定执行；

6、中标单位对现场服务的安排：签订合同时约定及相关承诺；

7、争议的解决程序为：协商、仲裁；

8、合同有效期：全部项目实施完成和双方结清所有合同费用；

9、合同份数：合同正本贰份，副本肆份。

三、合同协议书（格式）

发包人（甲方）：准格尔旗农牧业局

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规的规定，就

(乙方名称)承揽完成准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）(项目名称)并向准格尔旗农牧业局（甲方名称）交付相应工作成果等

有关事宜，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。

第一条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、本项目招标文件

2、本项目投标文件（正本）

3、中标通知书

4、本项目合同书

5、本项目实施方案

6、技术设计书

7、经双方确认进入合同的其它文件

第二条 项目概况

准格尔旗农牧业局（甲方名称）将准格尔旗农村土地承包经营权确权

登记颁证和草原桷权承包项目（二期）第    标段(项目名称)委托由(乙方名称)承担完成（相关技术指标、档案材料及各要求概况详见招标文件）。 (乙方名称)以《准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）投标文件》（招标编号：）为依据严格履行完成本合同，并向准格尔旗农牧业局（甲方名称）提交经甲方初验、市、自治区验收符合本项目招标文件要求的农村土地草原确权承包项目全部成果资料（以下简称“成果资料”）。

第三条  成果资料

具体成果资料详见《准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）招标文件》。

第四条  成果资料的质量标准及要求

详见《准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）招标文件》。

第五条  成果资料的验收与移交

5.1成果资料采用旗、市、自治区组织专家或委托第三方验收组或验收评审会等方式进行。

5.2乙方交付甲方“成果资料”进行验收的地点为：准格尔旗薛家湾镇农牧业局 。

5.3乙方应在2016年11月底前和2017年6月底前分别向甲方交付勘测范围内的草原和土地确权登记颁证成果资料供甲方初验，若发生争议，双方应友好协商解决。

5.4甲方验收“成果资料”的标准及依据见合同第四条。

5.5乙方应在确权登记工作任务结束后尽快完成资料的整理工作，并在确认符合农业部标准合格后向甲方提出书面验收申请并附“自检报告”和“专题报告”。 甲方在接到验收申请后15个工作日内组织开展预验工作，预验合格后申请市、自治区验收。甲方验收过程中乙方应予以积极配合。若经验收合格，则确定此项目完成时间为乙方提出书面验收申请的时间。

5.6乙方对验收结论有异议时可与甲方协商处理。经协商仍有分歧时，可共同或单独申请自治区级的产品质量检验机构复检以提供检验证明，由此产生的费用由责任方承担。

5.7乙方应在验收合格后30天内、项目完成截止时间前，向甲方移交全部成果及档案（含电子和纸质）资料。甲方移交地点为：准格尔旗农牧业局。(双方合同:成果资料全部移交甲方)。

第六条  报酬价款与支付方式

6.1本合同所有费用计算和支付均以人民币为准。

6.2合同形式：本合同采用固定单价合同，单价为中标人在投标文件中载明的每亩单价。

招标文件中载明的工程量为预估算工程量，合同价款在本合同执行完毕时，按工程的实际确认合格工程量进行支付，但原中标单价不变。

6.3本合同暂定总价款约为 (小写：万元 ）。

草原确权承包颁证：预估面积

土地确权登记颁证：预估面积

6.4付款方式按本项目招标文件中投标人须知前附表执行，合同签订后，前期启动资金和作业期间所有费用由乙方承担。

6.5经甲方（及第三方）验收合格的成果资料数量（即实际完成确权合格面积）是核算应支付报酬价款的唯一标准，甲方不考虑乙方为完成该成果而发生的其他任何方面或形式的费用支出。

6.6在办理报酬价款支付手续时，乙方应同时提交成果资料送审报告及成果资料入库清单。

6.7因客观原因引起返工、修改的，工期可以顺延，时间要求在规定合同期内未能按时完成的，但最长不得延迟十天。

6.8乙方应在取得验收后甲方认可的相应报酬价款的同时向甲方提供税务部门认可的正式发票。

第七条  履约保证金

7.1乙方应在收到中标通知书后，应向甲方提交以甲方为受益人的金额为合同总价5％的履约保证金。履约保证金以基本帐户汇款形式提交。

7.2在乙方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，甲方有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。

7.3在乙方完成其所履行的合同义务（包括任何保证义务）后15日内，甲方将履约保证金不计利息退还乙方。

第八条  双方的义务及责任

8.1 甲方的义务及责任：

8.1.1 按本合同的约定及时为已履行的乙方办理支付报酬价款的手续。

8.1.2 为乙方提供必要的技术咨询服务。

8.1.3 对乙方的合同履行情况进行监督检查。

8.1.4完成成果资料的验收，并出具最终的成果检验报告。

8.1.5 根据乙方合同履约情况退还预付的履约保证金。

8.2 乙方的义务及责任

8.2.1 严格按本合同约定及招标文件所确定的技术要求进行勘测并向甲方交付其完整的成果资料及档案资料（电子和纸质），不得将本项目转包给他人完成。

8.2.2 合同履行过程中，乙方应加强安全生产管理，并自行承担各项安全生产责任，甲方对此不承担任何责任和义务。

8.2.3 乙方若未完成本合同约定的成果资料及质量而需离场，必须事先书面通报甲方，并对在合同期内的再次进场时间做出书面承诺，书面承诺将作为本合同的补充部分。

8.2.4 负责成果资料的送审工作，并负责成果资料移交甲方前的妥善保管工作。因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担损害赔偿责任。

8.2.5 遵守保密规定，保守国家秘密，妥善保管各项测绘资料、个人信息及成果资料。

8.2.6 未经甲方许可，不得留存复制品及技术资料、不得以任何形式向任何第三方提供或复制各项测绘资料、个人信息及成果资料，违反保密规定，造成损失危害将按照规定追究刑事责任。对认定为不合格且不能提供甲方使用的成果资料，应按国家有关规定，在甲方的监督下销毁。在任何情况下，乙方对甲方提供的各种资料及所完成的成果资料均不享有留置权。

8.2.7 配合甲方对本合同履行情况的监督检查。

8.2.8 及时向甲方预付履约保证金。

第九条 违约责任

9.1乙方要完全响应招标文件中的要求和投标文件中的各项承诺。乙方无正当理由改变承诺、变更合同要求，甲方将追究其相应违约责任。按照项目监督记录卡的记录（经双方签字确认的），有一项不响应的，乙方应向甲方支付合同暂定总价款1%的违约金。

9.2若乙方未能在本合同约定的期限内向甲方交付约定数量的成果资料，乙方应向甲方支付合同暂定总价款 5 %违约金。

9.3由于乙方原因造成返工,需进行再次验收所发生的费用及由此给甲方造成的损失由乙方承担。

9.4乙方未经甲方同意擅自变更合同约定的主要内容，甲方有权解除本合同。

第十条  质量保证

10.1乙方对交付甲方的成果资料承诺其质量保证期限为叁年。

10.2若在保证期限内出现质量问题致使成果资料无法正常使用的，乙方除能证明是因甲方使用、保管不当的原因造成外，视质量问题的影响程度，乙方要向甲方支付合同暂定总价款  5  %的赔偿金。双方对质量检定不能认同时，由自治区级质量监督检验机构提供检验证明。

10.3在使用乙方提供的成果资料过程中，若经查证乙方交付的某类鉴定数据与实际不符或交付的成果数据不能满足合同约定的技术要求，致使该成果资料无法使用，则乙方应返工或向甲方返还该成果资料的工程价款。

第十一条  合同的变更、解除

11.1除本合同约定外，合同双方均不得随意变更、解除本合同，任何一方要求变更或解除本合同时，应向对方提出书面请求，由双方协商确定。

11.2乙方因自身原因无法履行合同，可以提出终止合同，若甲方同意，则在乙方向甲方支付赔偿金后合同终止。

第十二条 解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中若发生纠纷，合同双方应友好协商解决。经双方协商不能达成一致时，任何一方均有权向人民法院提出诉讼。

第十三条　合同生效及其他

13.1本合同从甲方和乙方法定代表人或授权委托人签字并盖公章后生效。

13.2 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.4本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

13.5本合同未尽事宜。合同双方协商解决。经协商一致后可签订本合同的补充协议，与本合同具有同等效力。补充协议与本合同相抵触部分，以补充协议为准。

附件：1、准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）招标文件；

2、中标通知书；

3、中标公司法人代表或委托人身份证复印件；

4、实施项目过程监督记录卡（样表）。

甲方名称：准格尔旗农牧业局          乙方名称：

（盖章）　　　　　　　　　　            （盖章）

法定代表人：（签字）　　　　          法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　          委托代理人：（签字）

住　　所：准旗薛镇农兴大厦　         住　　所：

邮政编码：010300　　　　　　      邮政编码：

电　　话：04774220790 　　　         电　　话：

传　　真：04774215396 　　　         传　　真：

开户银行：准格尔煤田农村信用         开户银行：

合作联社天利信用社

银行帐号：8401401229000000001600    银行帐号：

签订日期：年月日　　　     签订日期：年月日

| 准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）监督记录卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标公司： |  |  |  |
| 工作节点 | 实施情况 | 甲乙双方经办人 （签字） | 备注 |
| 进场时间 |  |  |  |
| 项目负责人配备情况 包括：项目负责人职称 项目负责人进住时间 项目负责人进住期限 项目负责人是否与投标书一致 |  |  |  |
| 各类工程技术人员配备情况 包括：与投标文件是否一致 技术指导与监督检查情况 |  |  |  |
| 测绘小组配备数量和质量要求 包括：配备数量 每组技术人员的数量和能力 |  |  |  |
| 设备和仪器的配备情况 包括：设备和仪器的数量 设备和仪器的质量 与投标文件是否一致 |  |  |  |
| 项目服务方案、进度计划执行情况 |  |  |  |
| 项目实施进度 包括；现场调查与调绘 测量与处理面积 涉及的村、社数量 |  |  |  |
| 存在问题及处理情况 |  |  |  |
| 节点检查情况 |  |  |  |

第五章  投标文件格式

一、投标报价书（格式）

项目名称：准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）

招标编号：

致：（招标人）：

1、我方已仔细研究了准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）招标文件的全部内容，决定参与该工程的投标，我方将按照招标文件的有关规定完成合同规定的全部工作，并承担相关责任。

2、我方愿分别以人民币         （大写）（小写：元/亩）、人民币         （大写）（小写：元/亩）的投标报价（单价）对第  标段的草原和耕地确权进行报价并按招标文件的要求完成本工程的确权登记颁证工作。

3、我方承诺在 年 月 日和 年 月 日之前分别完成所中标段的草原和土地确权登记颁证工作的全部成果资料，并交付招标人，等待验收。

4、我方提交的投标文件在投标截止时间后的30天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

5、随同本投标报价书附上投标保证金一份，金额为  元，作为我方的投标担保。

6、若我方中标，我方保证在招标文件中规定时间内领取中标通知书，并及时派代表前去签订合同。

7、若我方中标，随同本投标报价书提交的投标文件和招标文件的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

8、我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

9、我方同意当投标书中出现任一与招标文件不一致内容时以招标文件为准。

投 标 人：（名称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：  （签字）

日    期：     年   月   日

二、投标报价说明

1. 本项目投标报价是根据招标文件中有关测绘费报价清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本投标报价清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准等一起阅读和理解。

3.本项目投标报价须包括承包方为完成本合同规定的全部工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的全部费用。

4.投标人投标时，由投标人保险的保险费由投标人按招标文件规定自行测算，并摊入有关项目内，发包人不另行支付。

5.符合合同规定的全部费用和利润都应包括在投标报价中，合同规定应由承包人承担而在投标报价清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价中。

6.除合同另有规定外，在投标截止日前10天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价中。

7.投标人须对投标报价进行详细说明计算方法和依据等。

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 标段名称 | 单价 （元/亩） | 面积（亩） | 合价（元） | 工期 | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 草原：小写： 大写： 耕地：小写： 大写： | 草原： 耕地： | 草原：小写： 大写： 耕地：小写： 大写： | 草原： 耕地： |  |  |

注：1、采购清单所列项目应详细填写。

2、本表可以由投标单位根据实际情况按相同格式自行扩展。

3、本表除含在投标文件中，另外单独密封一 份，以方便唱标。

投标人：（名称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：  （签名）

日期：

三、法定代表人证明书（格式）

（招标人全称）     ：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

附件：法定代表人身份证复印件或法人代表证复印件。

投标人：    （名称）（盖投标单位公章）

法定代表人：       （签名或盖章）

说明：1、法定代表人为企事业的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

四、法定代表人授权委托书（格式）

（招标人全称）     ：

兹委托（被委托人姓名、职务） （居民身份证编号：）为我单位的委托代理人，代表我单位就（项目名称）第标段（招标编号：）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

附件：委托代理人身份证复印件。

授权委托单位： （名称）       （盖法人公章）

法定代表人： （签名或盖章）

委托代理人：（签名）

日    期： 年   月   日

说明：投标人必须使用本招标文件提供的法定代表人证明书、法定代表人授权委托书格式，其他格式无效。原件放在投标文件商务标正本中。

五、投标保证金（格式）

（1）通过电汇或转账方式提交投标保证金的：附投标人基本账户电汇或转账用于记账的凭证和投标人企业基本户开户许可证的扫描件或复印件。

（2）通过网上银行方式提交投标保证金的：附投标保证金汇出银行“电子回单”打印件和投标人企业基本户开户许可证的扫描件或复印件。

六、项目实施方案（格式）

（投标人可自行制作格式）

七、拟投入的主要技术力量

组织机构概况表（格式）

| 投标人名称 |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  | 传真号码 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  | 项目机构 组成人员 |  | 拟投入人，其中高级职称人，中级职称人，其他工作人员人。 |
|  | 职称 |  |  |  |  |  |
| 机构框架图（附简要说明） |  |  |  |  |  |  |

八、拟投入本项目的项目负责人资历表

项目负责人资历表（格式）

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职称及注册情况 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目 负责人年限 |  |  |  |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年担任负责人的类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 项目名称 |  |  | 项目性质 |  | 该项目中任职 （项目经理或项目正、副设总） |  | 备注 |

说明：1、表后附项目负责人的身份证、职称证、注册证（有则提供）复印件。

2、本表后附项目负责人业绩证明

九、拟投入的项目组人员汇总表

拟投入的项目组人员汇总表（格式）

| 序号 | 姓名 | 拟任项目组职务 | 职称及注册情况 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

十、拟投入项目组人员资历表

拟投入项目组人员资历表（格式）

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职称及注册情况 |  |  |  | 本工程拟任职务 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事专业工作年限 |  |  |  |  |
| 学 历 |  | 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与的工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 该项目中任职 |  |  | 备注 |

说明：本表后附项目组人员身份证、职称证、注册证（有则提供）复印件。

十一、拟投入的主要设备和仪器

| 主要设备及仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 编号 | 产商 | 出厂 时间 | 规定 使用寿命 | 实际可 使用时间 | 适用范围 | 备注 |

十二、投标文件封面格式

本

准格尔旗农村土地承包经营权

确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）

投 标 文 件

招标编号：

投标标段：

投标人：

法定代表人或授权代理人：（签名）

地  址：

注：投标人的投标封面必须写上投标人名称、地址，并由法代表人或授权代理人签名及盖投标单位公章。

第六章  资格审查资料

1  投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级及证号 |  |  |  |  |  | 法人营业 执照证号 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
|  | 高级工程师 |  |  |  |  |  |  | 工 程 师 |  |  |  |
|  | 助理工程师 |  |  |  |  |  |  | 技 术 员 |  |  |  |
|  | 单 位 行 政 和 技 术 负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业 |  |  | 姓 名 |  |  | 出生年月 |  |  | 职务及职称 |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表后附投标人的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件资质证书副本复印件、ISO质量体系认证证书复印件。

2  业绩及信誉

近五年所承接的类似工程项目

| 项目或名称 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 工程所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 承担的主要任务 |  |  |  |
| 合同价 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 工程简要说明 （规模、总投资等） |  |  |  |

说明：

1本表应附中标通知书、合同、协议书或其它有效证明材料复印件。其中合同中含有项目名称、签约双方名称、测绘工作内容、工作时间、双方签约人签字及单位公章等内容即可，不必全部复印。

承担项目获奖情况

| 获奖项目名称 | 颁奖单位 | 所获奖项 | 获奖时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：本表后附获奖证书复印件。

3  财务状况

2013、2014、2015年度的盈利情况。2013、2014、2015年度的财务会计报表中的资产负债表和损益表复印。

4  其他资格审查资料

- 评标细则

为了规范准格尔旗农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包项目（二期）招标的评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制订本评标细则。

1  评标依据

(1)《中华人民共和国招标投标法》；

(2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》

（3）《中华人民共和国政府采购法》

(4)国家计委等七部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》；

（5）国家计委第29号令《评标专家和评标专家库管理暂行办法》；

(6)国家发展和改革委员会、建设部等八部委联合发布的第2号令《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；

(7)招标文件及其补充通知；

(8)投标文件及澄清问题书面资料。

2  评标委员会的组成

评标委员会由7人组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

3  评标程序

评标分卷进行，先评商务标，后评技术标，在评商务标前，先对各投标人的投标文件进行初步评审，初步评审包括对投标人的资格进行审查（投标人须知中1.4.1款），并确定投标文件是否实质性响应招标文件，没有通过初步评审的投标文件不得继续参与评标。

评标委员会根据最终评审结果推荐中标候选人，编写评标报告。

4  评标和定标原则

4.1遵循公平、公正、公开、择优的原则。

4.2本次招标评标采用综合评分法，由评标委员会按本评标办法，对投标人的投标文件进行综合评审打分，提出评标意见，编写评标报告。

4.3评标委员会按综合得分高低依次推荐3名中标候选人。若出现两个投标人综合得分相同，则商务标得分高者为中标候选人；出现商务标得分相同情况，通过随机抽取确定中标候选人。

4.4招标人根据评标委员会的评标结果确定中标人。

5  初步评审

5.1初步评审主要是审查投标人的资格是否满足招标文件要求，投标文件是否实质上响应招标文件要求。

5.2投标人的资格是否满足招标文件要求按照投标人须知1.4.1款进行评审。

5.3实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。初审指标如下（投标人初审指标有一项不合格即被视为不合格投标人）

| 要求类别 |  | 要求内容 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人 | 资格评审 | 在中国境内注册，具有独立法人资格 | 1、年检有效的营业执照副本； 2、年检有效的税务登记证； 3、组织机构代码证； 4、开户许可证； |
|  |  |  | - 需提供授权委托书原件，法人参加的，提供身份证证明； - 项目负责人证书； |
|  |  | 具备测绘乙级及以上资质 | 提供乙级测绘资质证书（资质证书业务范围须包含地籍测绘、地理信息系统、工程测量专业） |
|  |  | 项目负责人资格 | 项目负责人须具备测绘类专业中级及以上职称且在本单位注册的测绘师 |
|  |  | 独立承担过农村土地承包经营权确权登记综合服务 | 提供合同等有效证明材料（合同协议书）。 |
|  |  | 检察机关出具的无行贿犯罪记录证明 | 审查有效的《检查机关行贿犯罪查询结果告知函》。 |
|  | 形式与响应性评审 | 投标人名称 | 与企业单位法人证书、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标内容 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 工期 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 质量 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 投标保证金 | 满足招标文件要求 |

6  详细评审

6.1  对初步评审通过的投标文件，评标委员会将进行详细评审。

6.1.1对投标报价详细评审：

（1）投标人报价高于投标报价控制单价上限的，按无效投标处理。

（2）投标人报价明显低于其他投标人的投标报价，在必要时评标委员会可以要求投标人进行澄清，该投标人须做出书面说明并提供相关证明材料。

（3）投标单位的投标报价明显低于社会合理报价，进行恶意投标的，经评委会认定，其投标文件无效，并没收其投标保证金。此投标单位将被提交有关行政主管部门处理，并列入黑名单，同时按照相关规定进行处罚。

（4）对投标报价按以下方式进行评分：

评标基准价的计算原则如下：

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=30－偏差率×100×E1;

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=30+偏差率×100×E2。

其中：E1是评标价每高于评标基准价1%的扣0.2分；E2是评标价每低于评标基准价一个1%的扣0.1分，不足1 %时，按内插法计算，投标总报价与评标基准价相同时得满分。

评标价平均值的计算：

a、如果有效投标报价数量小于等于5家时，直接计算算术平均值即为评标价平均值；

b、如果有效投标报价数量大于5家时，计算评标价平均值时去掉1个最高和1个最低的投标单位投标报价。

C、如果有效投标报价数量大于10家时，计算评标价平均值时去掉2个最高和2个最低的投标单位投标报价。

D、如果有效投标报价数量大于15家时，计算评标价平均值时去掉3个最高和3个最低的投标单位投标报价。3.2.1.3计算投标人报价的偏差率δ

δ= 100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价

3.2.1.3依据投标人报价的偏差率δ，确定投标人报价得分如下：

投标价等于评标基准价得满分30分，每高于基准价一个百分点扣0.2分，低于基准价一个百分点扣0.1分。不足1％按比例内插计算。

6.1.2对技术方案的详细评审

评估实施方案是否合理，采用的技术是否可行，实施的保证措施是否得力、可靠，进度安排是否合理、符合要求，使用的设备性能，项目投入的管理和技术人员情况。

6.1.3对投标人业绩和信誉的详细评审

6.2  详细评审分项打分，采用百分制评分。评委根据自已评定的档次和对应档次范围内分值对每一分项进行打分。最后，累加各位评委对每一投标人打分后，计算每一投标人平均分（去掉一个最高分，去掉一个最低分），保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

评审打分的内容和分值范围如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标细则 | 评标分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 报价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=30－偏差率×100×E1; （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=30+偏差率×100×E2。 其中：E1是评标价每高于评标基准价1%的扣0.2分；E2是评标价每低于评标基准价一个1%的扣0.1分，不足1 %时，按内插法计算，投标总报价与评标基准价相同时得满分。 评标价平均值的计算： a、如果有效投标报价数量小于等于5家时，直接计算算术平均值即为评标价平均值； b、如果有效投标报价数量大于5家时，计算评标价平均值时去掉1个最高和1个最低的投标单位投标报价。 C、如果有效投标报价数量大于10家时，计算评标价平均值时去掉2个最高和2个最低的投标单位投标报价。 D、如果有效投标报价数量大于15家时，计算评标价平均值时去掉3个最高和3个最低的投标单位投标报价。 | 30 |
| 2 | 企业实力 | 1、具有质量管理体系认证，得0.5分； 2、具有环境管理体系认证，得0.5分； 3、具有信息安全管理体系认证的，得0.5分。 4、具有职业健康安全管理体系认证，得0.5分。 | 2 |
| 3 | 财务状况 | 根据投标人提供的最近三年财务审计报告，综合评议投标人财务状况，得0-4分； | # 4 |
| 4 | 类似业绩 | 1）独立承担过农村土地承包经营权项目确权登记颁证项目，有一个项目得1 分，满分3分。 2）独立承担过草原确权登记颁证项目，有一个项目得1分，满分3分。 | 6 |
| 5 | 项目负责人 | 拟派本项目项目负责人为测绘类专业高级职称得2份，其他不得分。 | 2 |
| 6 | 获奖情况 | 1、投标人因测绘、地理信息等项目获取过国家或省部级等单位颁发的奖项，一个奖项加1分，最高得3分。 # 2、具有国家科学技术进步奖，得1分。 | 4 |
| 7 | 项目技术方案 | - 项目进度计划；总体进度计划、里程碑工期(如果有)及各分项工程项目进度计划等是否切实可行（0-7分）； - 项目方法及技术措施；方法和措施是否科学、可靠等（0-7分）； - 确保安全及文明施工的技术和组织措施（0-7分）。 - 投标人保证项目成果的质量的质量保证措施的合理性。（0-7分）。 - 投标人售后服务的服务措施。（0-7分）。 - 对测绘成果及资料档案管理制度、保密制度的情况进行综合评判。（0-7分）。 | # 42 |
| 8 | 项目人员配置 | # 投标人派出外业工作组数量基数为6组，多一组加分1分（满分5分） | # 5 |
| 9 | 拟投入的仪器设备 | # 投标人配备本项工程的实际RTK数量6台套，多一台套加分1分（满分5分） | # 5 |
| 合计分值 |  |  | 100 |

注：上述各项需要文件支持得均应提供文件原件，复印件无效。