## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗世纪中学操场改造 |  |  |  | 标段：准格尔旗世纪中学操场维修改造
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
跑道外塑胶场地
1 | 041001003001 | 拆除工字砖 | 1、拆除60厚工字砖 2、拆除30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 |  | m2 | 500
2 | 041001001007 | 拆除原有塑胶面层 | 1、拆除 |  | m2 | 7007.5
3 | 040203007001 | C30细石混凝土 | 90厚细石混凝土浇筑、养生 |  | m2 | 500
4 | 041001003006 | 拆除破损混凝土结构层 | 1、拆除原150厚C25素混凝土结构层, 2、工程量为暂估 |  | m2 | 300
5 | 040402017001 | 局部混凝土拆除时 切缝处理 | 测量划线、锯缝机移动定位 |  | m | 600
6 | 040203007004 | 原混凝土结构层修补 | 1、修补原破损结构层 2、混凝土厚度为150mm，混凝土为C30商品混凝土 3、养生 4、工程量为暂估 |  | m2 | 300
7 | 040203007005 | 拉毛原有混凝土结构层 | 将原有混凝土结构层拉毛,压力水冲洗场地 |  | m2 | 7007.5
8 | 040203006001 | 50厚细粒式沥青混凝土道路 | 1、清扫基层、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、碾压清理 2、沥青混凝土运输 |  | m2 | 7507.5
9 | 040203009001 | 13mm厚预制型橡胶跑道 | 面层施工，含划线 1、预制型橡胶跑道面层采用天然橡胶主材优制耐磨面层，底层：优质橡胶弹性材料；（不得采用黑色胶再生胶，需与面层同色），在任何弯折情况下不得出现结构开裂的情况。厚度：13mm及以上。 2、预制型橡胶跑道的物理及化学性能须符合GB/T14833-2011标准要求。）。 3、工程质量须符合 GB36246-2018 及 GB/T14833-2011相关标准。预制型橡胶跑道面层必须符合《中小学合成材料运动场地》GB36246－2018的 有关检测值和规定，达到国家验收标准。 |  | m2 | 7507.5
分部小计
塑胶跑道
10 | 041001001005 | 拆除原有塑胶面层 | 1、拆除 |  | m2 | 4794.14
11 | 041001003002 | 拆除破损混凝土结构层 | 1、原150厚C25素混凝土结构层 2、工程量为暂估 |  | m2 | 300
12 | 040402017002 | 局部混凝土拆除时 切缝处理 | 测量划线、锯缝机移动定位 |  | m | 600
13 | 040203007002 | 原混凝土结构层修补 | 1、修补原破损结构层 2、混凝土厚度为150mm，混凝土为C30商品混凝土 3、养生 4、工程量为暂估 |  | m2 | 300
14 | 040203007003 | 拉毛原有混凝土结构层 | 将原有混凝土结构层拉毛,压力水冲洗场地 |  | m2 | 4794.14
15 | 040203006002 | 50厚细粒式沥青混凝土路面 | 1、清扫基层、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、碾压清理 2、沥青混凝土运输 |  | m2 | 4794.14
16 | 040203009002 | 13mm厚预制型橡胶跑道 | 面层施工，含划线 1、预制型橡胶跑道面层采用天然橡胶主材优制耐磨面层，底层：优质橡胶弹性材料；（不得采用黑色胶再生胶，需与面层同色），在任何弯折情况下不得出现结构开裂的情况。厚度：13mm及以上。 2、预制型橡胶跑道的物理及化学性能须符合GB/T14833-2011标准要求。）。 3、工程质量须符合 GB36246-2018 及 GB/T14833-2011相关标准。预制型橡胶跑道面层必须符合《中小学合成材料运动场地》GB36246－2018的 有关检测值和规定，达到国家验收标准。 |  | m2 | 4797.14
分部小计
人造草坪
17 | 041001001001 | 拆除人造草坪 | 1、拆除 |  | m2 | 7460.95
18 | 041001003004 | 拆除破损混凝土结构层 | 1、原150厚C25素混凝土结构层， 2、工程量为暂估 |  | m2 | 300
19 | 040402017003 | 局部混凝土拆除时 切缝处理 | 测量划线、锯缝机移动定位 |  | m | 600
20 | 040203007007 | 原混凝土结构层修补 | 1、修补原破损结构层 2、混凝土厚度为150mm，混凝土为C30商品混凝土 3、养生 4、工程量为暂估 |  | m2 | 300
21 | 040204002001 | 50厚人造草坪+橡胶颗粒+石英砂+减震垫 | 面层施工，含划线 1.符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测标准及规定； 2.填充石英砂（大于等于25kg/平方米）、EPDM环保颗粒（大于等于5kg/平方米）总高度不低于35mm |  | m2 | 7460.95
分部小计
看台
22 | 041001001002 | 铲除原有聚氨酯土层 | 1、拆除 |  | m2 | 1140.54
23 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（台阶踏面） | 50厚C30细石混凝土,内配φ4@150单层双向钢筋网片,表面抽浆找平压光 |  | m2 | 763.62
24 | 011406001001 | 台阶外表面刷聚氨酯 | 台阶外表面刷20厚红绿相间聚氨酯（包括踢面和踏面） |  | m2 | 1140.54
25 | 010904004001 | 沥青油膏嵌缝 | 填塞、嵌缝、灌缝 |  | m | 195.8
分部小计
花岗岩路缘石
26 | 041001003005 | 拆除混凝土结构层（花岗岩路缘石下） | 1、拆除150厚素混凝土结构层。 |  | m2 | 41.76
27 | 040402017004 | 局部混凝土拆除时 切缝处理 | 测量划线、锯缝机移动定位 |  | m | 696
28 | 040204004001 | 花岗岩路缘石安砌 | 1、60x150x500花岗岩路缘石制安 2、C25混凝土靠背 3、沿塑胶与草坪分隔处设置 |  | m | 348
分部小计
跑道排水环沟
29 | 040101005001 | 清除排水环沟内淤泥 | 1、清除淤泥 2、工程量为暂估工程量 |  | m3 | 12.32
30 | 041001001004 | 拆除排水沟盖板 | 拆除，垃圾清理 |  | m2 | 158
31 | 010512008001 | 预制钢筋混凝土盖板 新板 C25 | 1、混凝土制作、运输、安装 2、盖板模板 3、钢筋制作安装 |  | m3 | 4
32 | 010512008002 | C25预制混凝土盖板 利用旧板 | 1、制作、运输、安装 2、盖板模板 |  | m3 | 11.8
33 | 011604002001 | 拆除排水环沟水泥砂浆面层 | 1、拆除排水环沟侧壁及底面原有水泥砂浆面层 |  | m2 | 172
34 | 040601027001 | 排水环沟内侧抹20厚1:2防水水泥砂浆（包括侧壁及底面） | 1、调制砂浆,抹灰找平,压光压实。 |  | m2 | 172
35 | 041001006001 | 管道疏通清洗 | 1、排水环沟φ300混凝土管道疏通清洗 2、工程量为暂估工程量 |  | m | 200
分部小计
跳远沙坑及铅球场地换填
36 | 040101003001 | 挖跳远及铅球场地沙坑 | 挖除原有碎石及细沙，平均厚度600 |  | m3 | 216.77
37 | 040103001001 | 回填细沙 | 厚度300 |  | m3 | 108.38
38 | 040103001002 | 回填碎石 | 厚度300 |  | m3 | 108.38
分部小计
垃圾外运
39 | 040103002001 | 垃圾外运 | 操场所有垃圾清理，外运至垃圾处理厂 |  | m3 | 972.07
分部小计
措施项目
40 | 041106001001 | 压路机 进出场费 | 进场及出场费用 |  | 台·次 | 1
41 | 041106001002 | 沥青混凝土摊铺机 进出场费 | 进场及出场费用 |  | 台·次 | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗世纪中学操场改造 |  |  | 标段：准格尔旗世纪中学操场维修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
4 | 04B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
5 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.01
6 | 04B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 041109002001 | 夜间施工增加费
8 | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 041109004002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：准格尔旗世纪中学操场改造 |  | 标段：准格尔旗世纪中学操场维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费用
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：准格尔旗世纪中学操场改造 |  | 标段：准格尔旗世纪中学操场维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 |  | 元
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：准格尔旗世纪中学操场改造 |  |  | 标段：准格尔旗世纪中学操场维修改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：准格尔旗世纪中学操场改造 |  |  | 标段：准格尔旗世纪中学操场维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：准格尔旗世纪中学操场改造 |  | 标段：准格尔旗世纪中学操场维修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 5
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：准格尔旗世纪中学操场改造 |  | 标段：准格尔旗世纪中学操场维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：准格尔旗世纪中学操场改造 |  | 标段：准格尔旗世纪中学操场维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13